Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

# Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

na wykonanie badania ewaluacyjnego

pt. Ewaluacja RPO WiM 2014-2020 w kontekście poprawy efektywności energetycznej oraz budowania gospodarki niskoemisyjnej w województwie warmińsko-mazurskim

# Uzasadnienie badania

W 2014 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego wynegocjował z Komisją Europejską program rozwoju dla Warmii i Mazur pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020" (RPO WiM 2014-2020). Wysokość wkładu środków Unii Europejskiej w ramach RPO WiM 2014-2020 wynosi 1 728 272 095 euro.

Program ten jest jednym z elementów realizacji polityki regionalnej w województwie warmińsko-mazurskim w perspektywie finansowej UE 2014-2020, następcą RPO WiM 2007-2013 oraz głównym narzędziem finansującym Strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego. RPO WiM 2014-2020 realizuje 10 celów tematycznych, wskazanych w art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 (zwanego „rozporządzeniem ogólnym”), które przyczyniają się do realizacji celów Strategii Europa 2020. Dlatego też RPO WiM 2014-2020 jest programem wielowątkowym, koncentrującym się m.in. na: warmińsko-mazurskiej gospodarce i kształceniu dla niej kadr, zmianie sytuacji na rynku pracy, poprawie dostępu do usług publicznych, przełamaniu wykluczenia energetycznego regionu, ochronie środowiska przyrodniczego, zachowaniu dziedzictwa naturalnego i kulturowego, wypełnianiu luk w systemie transportowym, rewitalizacji miast i ich ubogich społeczności oraz ograniczaniu ubóstwa w regionie.

Cele programu są osiągane poprzez realizację działań w ramach jedenastu merytorycznych osi priorytetowych, tj.:

- Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur,

- Kadry dla gospodarki,

- Cyfrowy region,

- Efektywność energetyczna,

- Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów,

- Kultura i dziedzictwo,

- Infrastruktura transportowa,

- Obszary wymagające rewitalizacji,

- Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych,

- Regionalny rynek pracy,

- Włączenie społeczne,

wspartych środkami pomocy technicznej.

Instytucją Zarządzającą RPO WiM 2014-2020 (IZ RPO WiM 2014-2020), odpowiedzialną za całokształt zagadnień związanych ze sprawnym i efektywnym systemem realizacji RPO WiM 2014-2020, jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Efektywność energetyczna leży u podstaw europejskiej polityki energetycznej oraz polityki energetycznej Polski. Działania zaplanowane w ramach IV osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020 odpowiadają na wyzwania stojące na tym polu przed województwem warmińsko-mazurskim, tj. poprawę bezpieczeństwa energetycznego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wzrost mocy wytwórczych w oparciu o źródła odnawialne i możliwość odbioru wytworzonej energii oraz racjonalizację zużycia energii w sektorze MŚP, budownictwie i systemach transportowych w miastach prowadzącej do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (gazowych i pyłowych).

W konsekwencji 262 113 003 EUR (tj. ok. 15,2% środków RPO WiM 2014-2020) przeznaczono na cele związane z poprawą efektywności energetycznej oraz budową gospodarki niskoemisyjnej 
w województwie warmińsko-mazurskim.

Oczekiwanymi efektami wsparcia są:

- wzrost udziału energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem,

- obniżenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych i zapotrzebowania na ciepło 
w zabudowie mieszkaniowej,

- większa skala skojarzonego wytwarzania energii cieplnej,

- wzrost sprawności systemów komunikacyjnych w miastach,

- spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Według stanu na 27.04.2020 r. ok. 85% środków (962,4 mln zł) przeznaczonych na realizację IV osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020 zostało już zakontraktowanych. Zakończono około 1/3 projektów (289/901 projektów), na które zostało przeznaczone 219,7 mln zł. Taki stopień wykorzystania środków w ramach Programu może już być podstawą do zbadania aktualnych i potencjalnych efektów tej interwencji. Poznanie wpływu wsparcia udzielonego w ramach RPO WiM 2014-2020 na poprawę efektywności energetycznej oraz budowę gospodarki niskoemisyjnej w województwie warmińsko-mazurskim może ewentualnie przyczynić się do pewnych modyfikacji realizacji interwencji oraz aktualizacji przyjętych założeń w tym zakresie nie tylko w obecnym okresie programowania, ale przede wszystkim w przyszłym.

Badanie przewidziano do realizacji w Planie Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dofinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

# Cel główny badania

Głównym celem badania będzie ocena dotychczasowego oraz potencjalnego wpływu projektów realizowanych w ramach IV osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020 na poprawę efektywności energetycznej i budowę gospodarki niskoemisyjnej w województwie warmińsko-mazurskim.

Badanie zostanie przeprowadzone w trzech etapach, które umożliwią realizację celu głównego:

- Analiza zmiany sytuacji gospodarczo-prawnej województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze energii i efektywności energetycznej w okresie realizacji RPO WiM 2014-2020.

- Ocena trafności, skuteczności, efektywności i użyteczności działań realizowanych ramach IV osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020.

- Ocena wpływu interwencji IV osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020 na poprawę efektywności energetycznej i budowę gospodarki niskoemisyjnej w województwie warmińsko-mazurskim.

- Ocena potrzeb oraz wyzwań województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie dalszej poprawy efektywności energetycznej i budowy gospodarki niskoemisyjnej.

W kontekście realizacji celów badania Wykonawca powinien zidentyfikować i zaproponować ewentualne zmiany w zakresie wsparcia udzielanego w ramach IV osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020, przy uwzględnieniu aktualnego stopnia zaawansowania jego realizacji. Ponadto Wykonawca zaproponuje rozwiązania/kierunki wsparcia, które należałoby uwzględnić w programie regionalnym na lata 2021-2027 (tj. wskaże potrzeby oraz wyzwania województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie dalszej poprawy efektywności energetycznej i budowy gospodarki niskoemisyjnej, a także zidentyfikuje pożądanych beneficjentów projektów).

# Odbiorcy badania

Głównymi odbiorcami ewaluacji będą Instytucja Zarządzająca (IZ) RPO WiM 2014-2020 (Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego) oraz beneficjenci RPO WiM 2014-2020.

Wyniki badania zostaną przekazane również Komitetowi Monitorującemu Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Krajowej Jednostce Ewaluacji w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisji Europejskiej. Dodatkowo wyniki badania udostępnione zostaną opinii publicznej na stronie internetowej RPO WiM 2014-2020.

Ze względu na zakres badania można spodziewać się także, że wyniki badania mogą być wykorzystane przez inne organy administracji samorządowej i rządowej, a także partnerów społecznych i gospodarczych z województwa warmińsko-mazurskiego.

# Zakres czasowy badania

Badanie swoim zakresem obejmie:

- W przypadku określenia i oceny dotychczasowego wpływu RPO WiM 2014-2020 - okres od zatwierdzenia RPO WiM 2014-2020 (tj. 12 lutego 2015 r.) do dnia podpisania umowy na realizację niniejszego badania.

- W przypadku określenia i oceny potencjalnego wpływu RPO WiM 2014-2020 zakłada się, że szacunki powinny dotyczyć okresu od zatwierdzenia RPO WiM 2014-2020 (tj. 12 lutego 2015 r.) do 2023, a w przypadku efektów długoterminowych także okres trwałości projektów - do 2026 r. lub 2028 r.

# Zakres przestrzenny badania

Badanie obejmuje swym zakresem obszar województwa warmińsko-mazurskiego.

# Zakres podmiotowy badania

Zakres podmiotowy badania obejmie następujące grupy podmiotów:

- Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020,

- Instytucja Pośrednicząca RPO WiM 2014-2020 – ZIT Olsztyn,

- ZIT (bis) Elbląg oraz ZIT (bis) Ełk,

- Beneficjenci wsparcia udzielanego w ramach IV Osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020,

- Eksperci Komisji Oceny Projektów,

- Instytucje regionalne działające w obszarze efektywności energetycznej,

- Operatorzy Sieci Dystrybucyjnej (ENERGA, PGE).

# Zakres oraz realizacja badania

Kluczowe obszary tematyczne badania koncentrują się wokół projektów wybranych do dofinansowania w ramach IV osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020.

Badanie powinno zostać przeprowadzone minimum w ramach następujących obszarów oraz 
z uwzględnieniem następujących pytań badawczych:

- Obszar I – Analiza zmiany sytuacji gospodarczo-prawnej województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze energii i efektywności energetycznej w okresie realizacji RPO WiM 2014-2020.

Wykonawca zobowiązany będzie do przeanalizowania, jakie zmiany nastąpiły w ramach obszaru objętego interwencją osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020 od momentu programowania zakresu wsparcia RPO WiM 2014-2020 do roku 2020 (tj. do dnia podpisania umowy z Wykonawcą). Wykonawca powinien przeanalizować zmiany, w szczególności w następujących zakresach:

- produkcja energii z odnawialnych źródeł energii,

- udział OZE w ogólnym bilansie energetycznym województwa z uwzględnieniem podziału na rodzaje źródeł energii (tj. biomasa, energia słoneczna, wiatru, wody, geotermalna itp.),

- efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach,

- efektywność energetyczna budynków mieszkalnych,

- efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej,

- wytwarzanie energii w wysokosprawnej kogeneracji,

- zrównoważony transport  w miastach województwa warmińsko-mazurskiego.

Wykonawca, na etapie raportu metodycznego zaproponuje wskaźniki opisujące sytuację województwa w każdym ww. zakresie oraz źródła pozyskania danych. Wykonawca zobowiązany będzie do pozyskania danych według stanu na rok 2013 (momentu programowania zakresu wsparcia RPO WiM 2014-2020) oraz danych najbardziej aktualnych w momencie przeprowadzania niniejszego badania.

Wynikiem analizy w ramach każdego ww. zakresu powinna być odpowiedź na następujące pytania badawcze:

- Jakie zmiany zaszły w badanym obszarze w analizowanym zakresie czasowym?

- Jakie działania (poza RPO WiM 2014-2020) podejmowano w badanym zakresie?

- Jakie czynniki / uwarunkowania zewnętrzne wpływały na sytuację gospodarczą 
w badanym zakresie? Czy miały one wpływ na realizację RPO WiM 2014-2020?

- Czy nastąpiły zmiany w otoczeniu prawnym, które miały wpływ na realizację RPO WiM 2014-2020?

- Jakie bariery zewnętrzne wpływały na realizację RPO WiM 2014-2020?

Obszar ten stanowił będzie podstawę do prowadzenia badania efektów wsparcia / wpływu RPO WiM 2014-2020.

- Obszar II – Ocena trafności, skuteczności, efektywności i użyteczności działań realizowanych w ramach IV osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020:

- Czy zaplanowane interwencje w ramach IV osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 są adekwatne do problemów i wyzwań energetycznych województwa warmińsko-mazurskiego?

- Czy przeznaczona alokacja i jej podział na poszczególne działania IV osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 jest adekwatna do zapotrzebowania województwa 
i potencjalnych beneficjentów?

- Jakiego typu projekty cieszyły się największym/najmniejszym zainteresowaniem? Co było przyczyną wysokiego/niskiego zainteresowania danym typem projektów? Projekty dotyczące inwestycji w jakie odnawialne źródła energii cieszyły się największym/najmniejszym zainteresowaniem?

- Jakie są największe korzyści wynikające z realizacji projektów w ramach IV osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020?

- Które ze zrealizowanych projektów były kluczowe dla zwiększenia efektywności energetycznej regionu i dlaczego?

- Jaki jest stosunek nakładów poniesionych z realizację poszczególnych działań do uzyskanych lub planowanych do uzyskania efektów interwencji?

- Jaka jest skuteczność osiągnięcia założonych celów interwencji (wskaźników)?

- Jakie były kluczowe problemy na etapie realizacji projektów w ramach IV osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020?

- Jakie były główne problemy związane z odrzuceniem/negatywną oceną złożonych wniosków o dofinansowanie w poszczególnych zakresach wsparcia w ramach IV osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020?

- Obszar III – Ocena wpływu interwencji IV osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020.

Wykonawca zobowiązany będzie do oszacowania wpływu RPO WiM 2014-2020, np. na podstawie wskaźników, o których mowa w obszarze A, dokonania jego analizy, wyciągnięcia wniosków i na tej podstawie odpowiedzieć na zadane pytania ewaluacyjne.

C.1. Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii i rozwój infrastruktury dystrybucyjnej

- W jakim stopniu wsparcie w ramach IV osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 miało wpływ na budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury w zakresie produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej?

- Czy dzięki interwencji poprawie uległa zdolność wytwarzania energii odnawialnej 
w województwie? Ile instalacji wytwarzania energii z OZE, z jakich źródeł orazo jakiej mocy, powstało dzięki interwencji RPO WiM 2014-2020? Jak przedstawia się ich rozkład przestrzenny w województwie warmińsko-mazurskim? Co determinuje taki rozkład instalacji OZE w regionie?

- Czy dzięki realizacji RPO WiM 2014-2020 zwiększyła się zdolność województwa warmińsko-mazurskiego do dystrybucji oraz magazynowania energii elektrycznej? Jeśli tak, to w jaki sposób i w jakim stopniu?

- W jakim stopniu wzrosła lub może wzrosnąć w województwie warmińsko-mazurskim produkcja energii z odnawialnych źródeł energii w wyniku realizacji RPO WiM 2014-2020? W jaki sposób zmienił się udział OZE w ogólnym bilansie energetycznym województwa, z podziałem na poszczególne rodzaje OZE?

- Jakie są potencjalne zagrożenia dotyczące wykorzystania OZE i rozwoju sieci dystrybucyjnej (np. związane z dewastacją krajobrazu)?

- Które źródło energii było najbardziej efektywne w kontekście efektywności kosztowej, tzn. z którego źródła wyprodukowano większą ilość energii elektrycznej i/lub cieplnej za tą samą wielkość  wydatków poniesionych ze środków UE?

C.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii 
w przedsiębiorstwach

- Czy oraz w jakim stopniu dzięki interwencji RPO WiM 2014-2020 nastąpił wzrost zdolności do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych przez przedsiębiorstwa?

- Czy oraz w jakim stopniu dzięki oferowanemu wsparciu nastąpiło podniesienie efektywności energetycznej we wspartych przedsiębiorstwach poprzez zmniejszenie zużycia energii?

C.3. Wspieranie efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym

- Czy oraz w jakim stopniu dzięki interwencji RPO WiM 2014-2020 nastąpiło lub może nastąpić zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach sektora publicznego 
i mieszkaniowego poprzez spadek zużycia energii pierwotnej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło (energochłonność)?

C.4. Wspieranie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji

- Czy oraz w jakim stopniu dzięki interwencji RPO WiM 2014-2020 zwiększyła się skala skojarzonego wytwarzania energii cieplnej?

- W jakim stopniu wsparcie inwestycji w zakresie wysokosprawnej kogeneracji miało wpływ na zdolność wytwarzania energii odnawialnej?

C.5. Rozwój zrównoważonego transportu miejskiego

- Czy oraz w jakim stopniu dzięki wsparciu RPO WiM 2014-2020 zwiększyło się wykorzystanie niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych środowisku form mobilności miejskiej?

C.6.  Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w województwie poprzez obniżenie emisji gazów cieplarnianych

- Czy oraz w jakim stopniu wsparcie w ramach IV osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 przyczyniło się lub może przyczynić do spadku emisji gazów cieplarnianych do atmosfery?

- W jaki sposób wpływ RPO WiM 2014-2020 na redukcję emisji gazów cieplarnianych może przyczynić się do poprawy jakości powietrza w województwie?

- Obszar IV – Ocena potrzeb oraz wyzwań województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie dalszej poprawy efektywności energetycznej i budowy gospodarki niskoemisyjnej

Wykonawca zobowiązany będzie do określenia potrzeb i wyzwań województwa w zakresie poprawy efektywności energetycznej i budowy gospodarki niskoemisyjnej, na podstawie analizy przeprowadzonej w ramach obszarów A, B i C, wyciągnięcia wniosków i odpowiedzi na zadane pytania ewaluacyjne.

- Jakie są dalsze potrzeby województwa warmińsko-mazurskiego w kontekście rozwoju OZE?

- Czy w związku ze wsparciem podniesienia efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach województwo warmińsko-mazurskie generuje dalsze potrzeby wsparcia w zakresie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach?

- Czy biorąc pod uwagę osiągnięte do tej pory efekty realizacji RPO WiM 2014-2020, innych interwencji krajowych/regionalnych, nadal identyfikowane są w województwie potrzeby modernizacji energetycznej budynków? Jaka może być skala tych potrzeb?

- Czy w województwie warmińsko-mazurskim istnieją potrzeby dalszych interwencji w zakresie wsparcia rozwoju zrównoważonego transportu miejskiego?

- Czy wsparcie poprawy efektywności energetycznej i budowy gospodarki niskoemisyjnej powinno być nadal utrzymywane poprzez dotację oraz stopy zwrotu z inwestycji? Czy może identyfikuje się na tyle duże zainteresowanie danym typem projektów, że wsparcie poprzez instrumenty finansowe (np. pożyczki) byłoby racjonalne? Jeśli tak, jakich typów projektów oraz których Beneficjentów mogłyby dotyczyć instrumenty finansowe, a jakich dotacje?

- Czy w województwie identyfikowane są potrzeby kolejnych inwestycji w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji?

# Kryteria ewaluacyjne

Przy realizacji celów badania oraz jego zakresu tematycznego Wykonawca powinien posłużyć się następującymi kryteriami ewaluacyjnymi:

- trafność – kryterium to pozwoli ocenić adekwatność form wsparcia, metod ich wdrażania oraz wielkości alokacji przeznaczonej na działania IV osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020 do problemów i wyzwań zidentyfikowanych w RPO WiM 2014-2020;

- skuteczność – w jakim stopniu wybór projektów przełoży się na prawdopodobieństwo realizacji założonych ilościowych celów interwencji;

- efektywność – kryterium to pozwoli ocenić, na ile poniesione koszty są ekonomicznie uzasadnione w świetle osiągniętych efektów realizacji IV osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020;

- użyteczność – kryterium to powinno umożliwić ocenę wszystkich efektów wdrażania IV osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020 w odniesieniu do zaspokojenia potrzeb i eliminacji problemów bezpieczeństwa energetycznego województwa;

- trwałość – kryterium pozwoli ocenić ciągłość efektów interwencji w perspektywie średnio 
i długookresowej.

# Metodyka badania

W celu kompleksowej ewaluacji projektów IV osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020 oczekuje się, że Wykonawca posłuży się szerokim wachlarzem metod, technik 
i narzędzi badawczych zarówno zbierania danych, jak i ich analizy. Wykonawca powinien zaproponować kompletny zestaw metod, technik i narzędzi badawczych, tak aby w przypadku każdego pytania badawczego wskazane przez Zamawiającego oraz zaproponowane przez Wykonawcę metody umożliwiały zebranie wszystkich niezbędnych danych oraz pełną ich analizę. Zaproponowane przez Wykonawcę metody zbierania danych i metody analizy danych powinny dawać gwarancję wysokiej jakości i wiarygodności danych. Wykonawca zobowiązany jest również do zastosowania zasady triangulacji na trzech poziomach:

–	źródeł danych - polegającą na analizie dokumentów zastanych oraz danych wywołanych,

–	metod badawczych – polegającą na połączeniu różnych metod badawczych w badaniu tych samych zagadnień w celu obserwacji różnych aspektów badanego przedmiotu,

–	perspektyw badawczych – polegającą na zaangażowaniu w ewaluację zespołu badaczy (nie jednej osoby), co pozwoli na uzyskanie bogatszego i bardziej wiarygodnego obrazu badanego przedmiotu.

Metodyka ewaluacji zastosowana przez Wykonawcę powinna umożliwić udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za zebranie i opracowanie danych oraz informacji niezbędnych do wykonania zadania. W przypadku trudności w zbieraniu danych i informacji, 
o których mowa powyżej, Zamawiający będzie udzielał pomocy Wykonawcy w kontakcie z badanymi instytucjami oraz zdobyciu niezbędnych danych i informacji.

# Metodyka badania obejmie:

- Wstępną analizę Desk research

Wstępna analiza podstawowych dokumentów źródłowych powinna być punktem wyjścia i będzie polegała na zebraniu i wstępnej analizie dostępnych danych wtórnych takich jak raporty, opracowania, sprawozdania, analizy, dokumenty programowe, akty prawne, literatura naukowa, statystyki publiczne, informacje dostępne na stronach internetowych, itp. Badaniem zostaną objęte również wyniki badań ewaluacyjnych (w szczególności ex post 07-13, ex-ante 14-20). Przed wykorzystaniem danych w badaniu zostaną one przebadane pod względem wysokiego stopienia obiektywizmu oraz możliwości wykorzystania zebranych informacji na potrzeby procedur badawczych realizowanych w kolejnych Zadaniach badania. Wstępna analiza podstawowych dokumentów źródłowych pozwoli również zebrać informacje niezbędne do zaprojektowania metodyki badania, w tym przygotowania narzędzi badawczych.

Oczekuje się, że w rezultacie wstępnej analizy Wykonawca dokona doprecyzowania metodyki badania, tj. metod, technik i narzędzi badawczych oraz zidentyfikuje pozostałe dokumenty źródłowe potrzebne w kolejnych fazach badania.

Ze wstępnej analizy Desk Research Wykonawca sporządzi raport, który będzie stanowił załącznik do raportu metodycznego. Raport ten powinien zawierać przede wszystkim:

- istotne wnioski z poniższych dokumentów (w kontekście realizacji celów badania oraz zakresu poszczególnych obszarów badawczych) dla realizacji celów badania w odniesieniu do poszczególnych obszarów badawczych/celów szczegółowych badania;

- informacje o danych, jakie w momencie prowadzenia analizy będą dostępne oraz danych brakujących, które powinny zostać zebrane za pomocą pozostałych metod badawczych.

Wstępny Desk Research powinien objąć co najmniej następujące dokumenty:

- akty prawne i wytyczne szczebla unijnego i krajowego:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

- Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r.,

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006,

- Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów operacyjnych polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

- Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej,

- Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r.o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,

- Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

- Wytyczne wydane na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy wdrożeniowej,

- dokumenty strategiczne:

- EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Rada Europy, Czerwiec 2010 r.,

- Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2017 r.,

- Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013,

- Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013 r.,

- Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2030 r. „Warmińsko Mazurskie 2030”, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2020 r.;

- Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do 2030 r. „Warmińsko Mazurskie 2030”, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2020 r,

- Umowa Partnerstwa – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, 23 października 2017 rok,

- Projekt dokumentu - Polityka energetyczna Polski do 2040 r., Ministerstwo Energii, Warszawa 2019;

- Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009 r.

- Krajowy plan działań na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030. Założenia i cele oraz polityki i działania.

- Krajowa Polityka Miejska 2023 (przyjęta uchwałą Rady Ministrów w dniu 20 października 2015 r.), Warszawa 2015 r.,

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego (przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr XXXIX/832/18 z dnia 28.08.2018 r., opublikowany w Dz. Urz. Woj Warm-Maz. z 2018 r. poz. 4173), Olsztyn 2018 r.,

- dokumenty programowe/systemowe i sprawozdania:

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (z załącznikami),

- Szczegółowy Opis Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020 wydany na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy wdrożeniowej,

- Sprawozdania roczne za lata 2014-2018 z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

- Protokoły z posiedzeń Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,

- Regulaminy naborów RPO WiM 2014-2020 w ramach IV osi priorytetowej Efektywność energetyczna,

- Raporty z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 wraz z załącznikami,

- Raporty z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 wraz z załącznikami,

- raporty ewaluacyjne:

- Ewaluacja Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2020 w celu oceny stopnia jej realizacji w połowie okresu obowiązywania i w kontekście jej aktualizacji w związku z nowym okresem programowania. Konsorcjum firm: Fundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych i Reytech Sp. z o.o, Olsztyn 2011 r.,

- Ewaluacja ex ante projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2013,

- Ewaluacja ex-ante projektu programu operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2014,

- Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój regionalny i przestrzenny województwa warmińsko-mazurskiego. Ecorys Polska Sp. 
z o.o./GEOPROFIT Wojciech Dziemianowicz na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2015,

- Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, Ecorys Polska Sp. z o.o./ Evalu Sp. z o.o. na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2019.

- Badanie ewaluacyjne pt. Ocena wpływu Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 na rozwój i modernizację połączeń sieciowych województwa warmińsko-mazurskiego, EGO – Evaluation for Government Organizations S.C., Olsztyn 2015

- źródła internetowe

- Główny Urząd Statystyczny (www.stat.gov.pl);

- Eurostat (www.ec.europa.eu/eurostat);

- https://strategia2030.warmia.mazury.pl/strategia/;

- www.strategia2030.warmia.mazury.pl;

- http://rpo.warmia.mazury.pl/;

- http://www.wmbpp.olsztyn.pl/;

- http://www.wmae.pl/index.html;

- http://wfosigw.olsztyn.pl/;

- https://www.ure.gov.pl/;

- https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony.

Wykonawca dokona, w porozumieniu z Zamawiającym na etapie raportu metodycznego, wyboru ostatecznej listy dokumentów, które powinny zostać uwzględnione w analizie. Wykonawca opracuje wstępny oraz właściwy Desk Research na najnowszych wersjach dokumentów. Wskazane podstawowe dokumenty źródłowe dostępne są m.in.: na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, www.gov.pl/web/fundusze-regiony, www.ewaluacja.gov.pl lub 
w siedzibie Zamawiającego.

- Właściwą analizę podstawowych danych źródłowych (Desk Research)

Metoda będzie polegała na zebraniu oraz analizie danych zastanych, które zostały zidentyfikowane we wstępnym Desk Research (pełna lista dokumentów zamieszczona będzie 
w raporcie metodycznym).

Rzetelność prowadzonej analizy zapewni odpowiedni dobór dokumentów źródłowych. 
W ramach badania analizowane będą najbardziej aktualne wersje dokumentów. Każdy dokument analizowany będzie szczegółowo, a informacje budzące wątpliwości Wykonawcy będą na bieżąco konsultowane z Zamawiającym.

- Przeprowadzenie indywidualnych/telefonicznych wywiadów pogłębionych (IDI/TDI)

Metoda wywiadu pogłębionego umożliwia zebranie danych o charakterze jakościowym, których wykorzystanie jest kluczowe w kontekście zadania polegającego na zrekonstruowaniu obrazu procesu interwencji. Wywiady posłużą do ustalenia charakteru i kontekstu realizowanych działań, a także efektów i oddziaływania. IDI/TDI powinny zostać przeprowadzone przede wszystkim z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów w ramach RPO WiM 2014-2020.

W ramach badania wywiady zostaną przeprowadzone z:

- Przedstawicielem Departamentu Polityki Regionalnej (1 efektywny wywiad);

- Przedstawicielem Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (1 efektywny wywiad);

- Przedstawicielem IP Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Olsztyna (1 efektywny wywiad);

- Przedstawicielem Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (bis) Elbląg (1 efektywny wywiad);

- Przedstawicielem Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (bis) Ełk (1 efektywny wywiad);

- Przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Olsztynie (1 efektywny wywiad);

- Przedstawicielem Warmińsko-Mazurskiej Agencji Energetycznej w Olsztynie (1 efektywny wywiad);

- Przedstawicielami Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (2 efektywne wywiady, po jednym z przedstawicielem ENERGI i PGE);

- Ekspertami Komisji Oceny Projektów IV osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020 (3 efektywne wywiady, po jednym w ramach każdej z dziedzin: OZE, efektywność energetyczna, ekomobilność);

- beneficjenci osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020 (6 efektywnych wywiadów).

Zamawiający zakłada, że wywiady będą przeprowadzone przez osoby mające doświadczenie 
w przeprowadzeniu IDI/TDI tj. przeprowadziły wywiady pogłębione w ramach badań, w których zakres koresponduje z zakresem przedmiotowego badania. Ostateczna lista wywiadów zostanie skonsultowana z Zamawiającym.

Wykonawca na etapie składania ofert ma możliwość wyboru dodatkowych respondentów indywidualnych wywiadów pogłębionych, za wyjątkiem wywiadów z przedstawicielami Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 oraz Instytucji Pośredniczących RPO WiM 2014-2020. Uzasadnione zwiększenie ilości wywiadów podlegało będzie ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

- Badanie ankietowe kanałem internetowym za pomocą metody CAWI (Computer Assisted Web Interview) wśród beneficjentów IV osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 z ew. wspomaganiem/uzupełnieniem poprzez wywiady telefoniczne.

Zamawiający zakłada realizację wywiadów za pomocą metody CAWI (Computer Assisted Web Interview). Oczekuje jednak zainicjowania wywiadu rozmową telefoniczną (przedstawienie celów badania, zachęcenie do wypełnienia ankiety, itp.) oraz w przypadku wystąpienia konieczności (problemy ze zwrotnością ankiet, inne preferencje respondenta przeprowadzenia wywiadu) dokończenie wywiadu za pomocą metody CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview). Badanie zostanie przeprowadzone z beneficjentami IV osi priorytetowej Efektywność energetyczna, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020. Wykonawca zobowiązuje się do efektywnego przeprowadzenia 150 ankiet CAWI/CATI.  Oczekuje się od Wykonawcy przedstawienia na etapie raportu metodycznego doboru reprezentatywnego próby w warstwie działań/poddziałań IV osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 oraz rodzaju beneficjenta (np. przedsiębiorstwa, JST, jednostki organizacyjne JST, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.).

Poniższa tabela przedstawia liczbę niepowtarzających się beneficjentów na poziomie działania/poddziałania w podziale na rodzaje beneficjentów, którzy realizowali projekty w ramach IV osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020.

| Działanie | Poddziałanie | Przedsiębiorstwa | JST i jednostki organizacyjne | Spółdzielnie | Wspólnoty mieszkaniowe | Kościół Katolicki | Inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RPWM.04.01.00 | RPWM.04.01.00 | 410 | 35 | 8 | 5 | 18 | 5 |
| RPWM.04.02.00 | RPWM.04.02.00 | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| RPWM.04.03.00 | RPWM.04.03.01 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | RPWM.04.03.02 | 0 | 8 | 19 | 58 | 0 | 0 |
| RPWM.04.04.00 | RPWM.04.04.01 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RPWM.04.04.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RPWM.04.04.03 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RPWM.04.04.04 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RPWM.04.05.00 | RPWM.04.05.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM | 759 | 517 | 123 | 31 | 63 | 18 | 7 |

Wykonawca na etapie składania ofert ma możliwość zwiększenia próby badawczej. Uzasadnione zwiększenie ilości wywiadów podlegało będzie ocenie w ramach kryteriów oceny ofert.

- Analizy statystyczne

Do przeprowadzenia badania wykorzystany zostanie zróżnicowany zestaw metod i technik statystycznych pozwalających na poprawne merytorycznie wnioskowanie ze zbioru zgromadzonych danych. Analizy statystyczne zostaną wykorzystane do przetwarzania i analizowania danych zebranych w trakcie realizacji badania.

- Ocena ekspercka

Na każdym etapie ewaluacji członkowie zespołu badawczego będą wykorzystywać swoją wiedzę ekspercką szczególnie na potrzeby konstruowania wniosków z badania oraz rekomendacji. Ocena ekspercka zostanie przeprowadzona na podstawie materiałów zebranych w trakcie realizacji badania. Ocena ekspercka w ramach niniejszego badania zostanie wykorzystana do sformułowania odpowiedzi do wszystkich pytań badawczych, sformułowania wniosków i rekomendacji z badania.

- Studium Przypadku (Case Study)

Studium przypadku (ang. case study) jest jedną z jakościowych metod badawczych. Głównym celem tej metody jest jak najlepsze zobrazowanie pewnego "przypadku" uznanego na etapie analiz dokumentacji projektowej za dobre praktyki pod względem budowy lepszej jakości życia społeczności zamieszkującej obszary problemowe, oddziaływania na otoczenie, wpływu na regionalny rynek pracy itp. Studium przypadku stanowi wnikliwą analizę konkretnego zjawiska oraz szczegółową analizę przypadku i celów. Zamawiający zakłada, że Wykonawca zidentyfikuje pozytywne rodzaje projektów (przykłady dobrych praktyk) w ramach IV osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020, które miały największy wpływ na poprawę efektywności energetycznej i budowę gospodarki niskoemisyjnej 
w województwie warmińsko-mazurskim.

W ramach metody Wykonawca przeprowadzi łącznie 5 studiów przypadku wśród przedsięwzięć zrealizowanych w ramach IV osi priorytetowej Efektywność energetyczna RPO WiM 2014-2020. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia dobrych praktyk w postaci:

- projektu realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020, dzięki którym nastąpił największy wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii lub rozwój infrastruktury dystrybucyjnej w regionie,

- projektu realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020, najlepiej wpływającego na promowanie efektywności energetycznej i korzystanie z odnawialnych źródeł energii 
w przedsiębiorstwach,

- projektu realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020, najbardziej wspierającego efektywność energetyczną w infrastrukturze publicznej oraz w sektorze mieszkaniowym,

- projektów realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020 mających największy wpływ na wytwarzanie energii w wysokosprawnej kogeneracji,

- projektów realizowanych w ramach RPO WiM 2014-2020 które wpłynęły w największym stopniu na rozwój zrównoważonego transportu miejskiego.

Dla każdego studium przypadku Wykonawca przeprowadzi minimum 1 indywidualny wywiad pogłębiony (IDI) lub telefoniczny wywiad pogłębiony (TDI) oraz pogłębioną analizę realizowanych projektów.

- Przegląd projektów wybranych do dofinansowania oraz ich pogłębiona analiza

Metoda będzie polegała na ilościowej i jakościowej analizie złożonych wniosków 
o dofinansowanie w ramach RPO WiM 2014-2020, które otrzymały dofinansowanie. Analiza posłuży do pozyskania informacji m.in. o poniesionych nakładach względem efektów rzeczowych. Przegląd dokumentacji stanowi również podstawę do wytypowania przykładów dobrych praktyk.

Do dnia 28 kwietnia 2020 r. zbiór projektów zatwierdzonych do dofinansowania w ramach wyszczególnionych poniżej działaniach i poddziałaniach RPO WiM 2014-2020 wynosił 901 projektów.

| Oś priorytetowa | Działanie | Poddziałanie | Liczba umów/decyzji | Wkład UE (PLN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RPWM.04.00.00 | RPWM.04.01.00 | RPWM.04.01.00 | 555 | 359 200 334 |
|  | RPWM.04.02.00 | RPWM.04.02.00 | 100 | 71 900 073 |
|  | RPWM.04.03.00 | RPWM.04.03.01 | 98 | 223 251 104 |
|  |  | RPWM.04.03.02 | 118 | 78 021 320 |
|  | RPWM.04.04.00 | RPWM.04.04.01 | 9 | 83 821 683 |
|  |  | RPWM.04.04.02 | 1 | 6 524 500 |
|  |  | RPWM.04.04.03 | 3 | 14 746 837 |
|  |  | RPWM.04.04.04 | 11 | 76 262 120 |
|  | RPWM.04.05.00 | RPWM.04.05.00 | 6 | 48 707 314 |
| Razem |  |  | 901 | 962 435 285 |

Zakłada się, że podstawowe dane dotyczące wszystkich realizowanych projektów zostaną wygenerowane z systemu monitorowania RPO WiM 2014-2020 (np. kwoty dofinansowania, wartości realizowanych wskaźników, itp.) oraz udostępnione Wykonawcy. Jedynie w przypadku braku możliwości wygenerowania konkretnych danych (np. dane pochodzące ze studium wykonalności), złożone wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami dostępne będą do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca na etapie sporządzonej oferty może zaproponować szczegółową analizę dobranej próby realizowanych projektów poprzez określenie struktury próby, wielkości próby badawczej oraz metody jej doboru wraz z uzasadnieniem wpływu na wiarygodność (tj. reprezentatywność) otrzymywanych wyników.

- Metoda kartograficzna

Podstawowymi ilościowymi i jakościowymi metodami kartograficznymi wykorzystywanymi 
w badaniu będą kartogramy i kartodiagramy oraz metoda sygnaturowa i tła jakościowego. Uzasadnieniem wykorzystania metody jest możliwość przedstawienia za jej pomocą regionalnego zróżnicowania. Metoda kartograficzna będzie stosowana na dwóch poziomach. Z jednej strony posłuży jako metoda wizualizacji zjawisk w przestrzeni, a z drugiej będzie stosowana jako kartograficzna metoda badań stosowana do analiz przestrzennych. W metodzie kartograficznej Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić wyniki wpływu RPO WiM 2014-2020 na efektywność energetyczną i budowę gospodarki niskoemisyjnej w województwie warmińsko-mazurskim, uzyskane w toku zrealizowanego badania.

- Panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny przeprowadzony zostanie w formie warsztatowej po zakończeniu kompleksowej analizy i oceny zebranego materiału badawczego i sporządzeniu projektu raportu końcowego, w celu wypracowania ostatecznych wniosków i rekomendacji. Zakłada się, że w realizacji metody wezmą udział m.in. przedstawiciele Wykonawcy oraz przedstawiciele Zamawiającego.

Ostateczna lista osób uczestniczących w panelu oraz jego miejsce zostaną ustalone z Zamawiającym minimum na dwa tygodnie przed realizacją. Do obowiązków Wykonawcy należy m.in: zapewnienie sali oraz zaproszenie uczestników. W uzasadnionych przypadkach panel dyskusyjny może zostać przeprowadzony zdalnie za pośrednictwem technik teleinformatycznych.

Oczekiwania od Wykonawcy

Przedstawione powyżej obszary oraz narzędzia badawcze są jedynie minimum metodycznym zaproponowanym przez Zamawiającego. Wykonawca w swojej ofercie może zaproponować propozycje metod/technik analizy i/lub zebrania materiału, które wzbogacą dane dotyczące przedstawionych wyżej obszarów. Działania takie będą możliwe dzięki wiedzy oraz doświadczeniu pozyskanym przez Wykonawcę w czasie wykonywania innych, podobnych badań/analiz/ekspertyz.

# Sposób prezentacji wyników badania

W wyniku procesu badawczego Wykonawca ma obowiązek przygotować:

- projekt raportu metodycznego;

- raport metodyczny;

- projekt raportu końcowego wraz z tabelą rekomendacji;

- raport końcowy wraz z tabelą rekomendacji.

Dodatkowo Wykonawca przygotuje max 4-stronicowe opracowanie (format A5) w formie broszury informacyjnej. Broszura ta powinna być napisana językiem zrozumiałym dla szerokiego grona odbiorców i zawierać krótki opis badania oraz najważniejsze wyniki i rekomendacje sformułowane w raporcie. Powinna zawierać wykresy, mapy, ewentualnie zdjęcia i być opracowana graficznie 
w formie umożliwiającej jej publikację bez dodatkowych korekt. Przygotowana publikacja ma zachęcić do lektury całego dokumentu. Broszurę należy przedstawić w formie elektronicznej 
(CD-ROM, e-mailem, link do chmury, itp.).

Wykonawca zobowiązany będzie do prezentacji wyników prac na spotkaniach - Wykonawca zaprezentuje wyniki realizacji badania (raport końcowy z ewaluacji) na nie więcej niż dwóch spotkaniach/konferencjach w terminie wskazanym przez Zamawiającego po wcześniejszym ustaleniu terminów. Zamawiający zakłada, że prezentacje wyników badania mogą odbyć się po upływie terminu realizacji umowy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2021 r. Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji wyników badania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, które otrzyma za wykonanie badania.

Wymagania odnośnie raportów przedstawione zostały w rozdziale XI. Wymagania dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega, że projekt raportu metodycznego oraz projekt raportu końcowego powinien spełniać wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia. Opracowania częściowe, niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane i traktowane jako projekt raportu metodycznego bądź końcowego.

Wszystkie raporty powinny być przygotowane w języku polskim, z wyjątkiem streszczenia raportu końcowego, które dodatkowo powinno być przygotowane w języku angielskim.

Wykonawca zobowiązany jest do zebrania danych niezbędnych do przeprowadzenia badania. Za wiarygodność zebranego materiału badawczego oraz opracowanych wyników odpowiada w całości Wykonawca zamówienia. W celu udokumentowania rzetelności badania Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu transkrypcje wywiadów, wypełnione ankiety oraz inne zebrane materiały badawcze. Wszelkie otrzymane dokumenty uzyskane w toku przeprowadzonego badania muszą pozostać anonimowe.

Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania badania z wykorzystaniem wszystkich członków Zespołu Badawczego. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji w której realizacja któregokolwiek 
z Zadań/elementów badania (z wyjątkiem korekty tekstu) zostanie powierzona innym podmiotom/osobom spoza Zespołu Badawczego.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag zgłaszanych przez Zamawiającego w procesie realizacji badania.

Wykonawca zobowiązany jest również do stałego kontaktu z Zamawiającym. W szczególności współpraca będzie polegała na:

  - wyznaczeniu osoby/osób do kontaktów roboczych,

  - informowaniu o pojawiających się problemach oraz innych zagadnieniach niezbędnych do realizacji badania,

  - uwzględnianiu uwag zgłaszanych przez Zamawiającego w procesie realizacji badania lub uzasadnia, dlaczego uwaga nie została wprowadzona do raportu,

  - spotkaniach odpowiednio do potrzeb (np. przy prezentacji raportów) – spotkania takie będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego, na każdą jego prośbę w ramach wynagrodzenia za wykonane badanie,

  - kontakcie telefonicznym oraz drogą elektroniczną.

Wykonawca zobowiązany jest również do przekazywania raz na dwa tygodnie sprawozdania 
z realizacji II Etapu badania. Powinno ono zawierać takie elementy jak:

- informacje o aktualnym stanie prac;

- przedstawienie planu pracy na kolejny tydzień;

- informacje o pojawiających się problemach oraz propozycje ich rozwiązania;

- informacje dotyczące stopnia zaawansowania całego badania;

- inne zagadnienia istotnie wpływające na prowadzone badanie.

Dodatkowo Zamawiający zastrzega sobie możliwość (na każdym etapie realizacji badania) do fizycznego uczestnictwa w wykonywanych czynnościach badawczych, po dokonaniu wcześniejszych uzgodnień z Wykonawcą.

# Wymagania dotyczące odbioru przedmiotu zamówienia

W trakcie realizacji badania Wykonawca sporządzi cztery raporty: projekt raportu metodycznego, raport metodyczny, projekt raportu końcowego oraz raport końcowy.

- Oczekiwania Zamawiającego odnośnie raportu metodycznego:

- Raport metodyczny będzie zawierał następujące elementy:

    - opis przedmiotu ewaluacji (opis obszarów składających się na zakres przedmiotowy badania),

    - szczegółowy opis koncepcji badania zawierający w szczególności takie elementy jak: cele badania, zakres badania oraz zastosowane kryteria ewaluacyjne,

    - identyfikację pożądanych przez Zamawiającego wyników realizacji badania/pytań badawczych,

    - kompletny opis planowanych do zastosowania metod badawczych (zbierania oraz analizy danych) wraz z wyjaśnieniem za pomocą jakiego źródła (publikacji) opracowana została koncepcja metodyczna poszczególnych zastosowanych metod,

    - określenie, za pomocą jakich metod badawczych (zbierania oraz analizy danych) zrealizowane zostaną poszczególne obszary badawcze i udzielone zostaną odpowiedzi na pytania badawcze,

    - szczegółowe określenie sposobu doboru, struktury, wielkości oraz operatu próby badawczej (do każdej metody zbierania danych),

    - listę dokumentów oraz danych, z którymi Wykonawca chce się zapoznać, w związku 
z wykonywanym badaniem, sporządzoną w wyniku wstępnej realizacji metody Desk Research,

    - szczegółowy opis przebiegu realizacji poszczególnych metod badawczych (zadania/elementy, które zostaną wykonane/uwzględnione w trakcie realizacji metody),

    - identyfikację czynników zagrażających niezrealizowaniu zaproponowanej przez Wykonawcę 
w ofercie wielkości próby badawczej w odniesieniu do poszczególnych metod badawczych oraz wskazanie sposobów ich wyeliminowania (do każdej metody oddzielnie),

    - opis sposobu zapewnienia jakości i rzetelności pozyskiwanych danych w ramach poszczególnych metod badawczych (do każdej metody oddzielnie),

    - szczegółowy (tygodniowy) harmonogram realizacji poszczególnych metod badawczych oraz innych zadań wykonywanych w związku z realizacją badania (wraz ze wskazaniem terminów ich realizacji),

    - wskazanie przedstawicieli zespołu badawczego odpowiedzialnych za wykonanie wyszczególnionych w harmonogramie zadań wraz z danymi kontaktowymi do tych osób (telefon, e-mail) – osoby wyznaczone do kontaktu z Zamawiającym w przypadku poszczególnych zadań,

    - opis zasad postępowania, którymi kierować się będzie Wykonawca wobec osób biorących udział w badaniu oraz sposobu zapewnienia im anonimowości,

    - szczegółową propozycję struktury raportu końcowego oraz formy, w jakiej prezentowane będą wyniki badania,

    - aneks - projekt wszystkich proponowanych narzędzi badawczych,

    - aneks – raport ze wstępnej analizy Desk Research.

- Raport metodyczny będzie spełniał następujące warunki:

    - raport jest zgodny z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz oferty Wykonawcy,

    - raport jest opracowany w języku polskim, poprawnie pod względem stylistycznym 
i ortograficznym,

    - raport nie narusza cudzych praw autorskich zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.,

    - informacje oraz dane zawarte w raporcie są wolne od błędów rzeczowych i logicznych,

    - raport jest uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodują, że raport jest czytelny 
i przejrzysty,

    - strona tytułowa raportu jest opatrzona w logotyp zawierający: nazwę Fundusze Europejskie Program Regionalny, flagę Polski z dopiskiem Rzeczpospolita Polska, hasło reklamowe dla województwa warmińsko-mazurskiego „Zdrowe życie, czysty zysk” oraz flagę UE z dopiskiem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny oraz Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna (zgodnie 
z przesłanym do Wykonawcy wzorem),

    - w sposób kompletny i prawidłowy przedstawiony został przedmiot oraz koncepcja badania (cel i zakres badania, kryteria oceny),

    - prawidłowo i w pełni wyszczególnione zostały wszystkie pożądane przez Zamawiającego wyniki realizacji badania/pytania badawcze,

    - metodyka jest w pełni opisana, ze szczegółowością umożliwiającą stwierdzenie, że za jej pomocą możliwa będzie realizacja całego zakresu badania oraz uzyskanie wszystkich oczekiwanych wyników badania,

    - źródła informacji (respondenci, dokumenty, itp.) zostały zidentyfikowane adekwatnie do przedmiotu badania, tzn. w sposób umożliwiający uzyskanie wszystkich oczekiwanych wyników badania,

    - opis sposobu doboru próby badawczej oraz wyszczególnione zadania wykonywane 
w trakcie realizacji danej metody zapewniają jej prawidłową realizację, tzn. umożliwiają stwierdzenie, że w pełni oraz w terminie zostanie wykonana próba badawcza,

    - harmonogram realizacji badania uwzględnia wszystkie zadania związane z realizacją badania, uporządkowane w sposób spójny, logiczny i możliwy do realizacji,

    - przedstawiona propozycja struktury raportu końcowego oraz formy, w jakiej prezentowane będą wyniki badania, umożliwia stwierdzenie, że raport końcowy z realizacji badania w sposób przejrzysty i łatwy w odbiorze przedstawi wyniki badania,

    - zagadnienia etyczne są prawidłowo zawarte, tzn. zasady postępowania wobec osób biorących udział w badaniu oraz badanych dokumentów i danych w sposób pełny zapewniają anonimowość oraz poufność źródłom informacji,

    - raport ze wstępnej realizacji metody Desk Research w sposób trafny oraz kompletny identyfikuje dostępne dane oraz dane brakujące (które powinny zostać zebrane za pomocą pozostałych metod badawczych), tzn. wskazane dokumenty, literatura przedmiotowa, wcześniejsze badania dotyczące przedmiotu badania oraz inne dane zastane zostały w pełni przeanalizowane,

    - narzędzia badawcze pozwalają w sposób prawidłowy rozwiązać problem badawczy, tzn. 
w sposób adekwatny oraz wystarczający pozwolą zrealizować poszczególne obszary badawcze oraz umożliwią zebranie danych służących do odpowiedzi na zadane pytania ewaluacyjne,

    - narzędzia badawcze są skonstruowane w sposób zrozumiały (precyzyjny) i logicznie uporządkowany,

    - Wykonawca odniósł się do wszystkich, sformułowanych przez Zamawiającego, uwag do projektu raportu metodycznego.

Zamawiający dokona oceny raportu metodycznego zgodnie z powyższymi wymaganiami (punkt 1 i 2) metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować może stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania.

Projekt Raportu metodycznego powinien spełniać wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, że opracowania częściowe, niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane.

- Oczekiwania Zamawiającego odnośnie raportu końcowego:

- Raport będzie zawierał co najmniej następujące elementy (szczegółowa struktura raportu końcowego określona zostanie w raporcie metodycznym):

- streszczenie raportu (nie więcej niż 5 stron w formacie A4), streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodykę oraz wskazuje na najważniejsze wnioski z badania;

    - streszczenie raportu w języku angielskim;

    - spis treści;

    - wykaz skrótów użytych w raporcie;

    - syntetyczny opis koncepcji badania oraz wybranej i zastosowanej metodyki badania;

    - opis wyników badania, ich analizę i interpretację;

    - wnioski i powiązane z nimi rekomendacje;

    - tabelę wdrażania rekomendacji (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SOPZ),

    - aneksy zawierające m.in.:

- szczegółowy opis zastosowanej w badaniu metodyki,

- narzędzia badawcze zastosowane w ewaluacji (kwestionariusze wywiadów, ankiety, itp.),

- raport z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych,

- raport z przeprowadzonych badań ilościowych,

- listę respondentów, którzy wzięli udział w poszczególnych metodach,

- listę dokumentów, publikacji i innych materiałów źródłowych, wykorzystanych przy ewaluacji,

- bazę danych z wywiadów ankietowych (w formacie umożliwiającym odczyt i edycję w programie Microsoft Excel lub Statistica),

- mapy opracowane w tracie realizacji badania (pliki źródłowe w formacie umożliwiającym odczyt i edycję w programie MapInfo lub MapViewer),

- inne materiały opracowane w tracie realizacji badania (np. wykresy, zestawienia, tabele umożliwiającym odczyt i edycję w programie Excel/Statistica/Word itp.),

- zestawienia danych zebranych z poszczególnych metod badawczych,

- transkrypcje lub notatki z przeprowadzonych wywiadów pogłębionych,

- prezentację multimedialną wyników (w formacie .ppt),

- broszurę informacyjną,

- wersja raportu końcowego spełniająca zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dla dostępności osób z niepełnosprawnościami oraz zasadami równości szans kobiet i mężczyzna w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020.

- Raport końcowy będzie spełniał następujące warunki (kryteria):

    - raport jest zgodny z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, oferty Wykonawcy oraz raportu metodycznego, Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów realizowanych w ramach danego PO,

    - raport jest opracowany w języku polskim, z wyjątkiem streszczenia raportu końcowego, które jest opracowane w języku polskim i angielskim,

    - informacje oraz dane zawarte w raporcie są wolne od błędów rzeczowych i logicznych,

    - raport jest sporządzony poprawnie pod względem stylistycznym i ortograficznym, zgodnie z regułami języka polskiego,

    - raport nie narusza cudzych praw autorskich zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.,

    - zrealizowane zostały wszystkie metody/techniki/narzędzia badawcze zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, oferty Wykonawcy oraz raportu metodycznego,

    - raport jest uporządkowany pod względem wizualnym, tzn. formatowanie tekstu oraz rozwiązania graficzne (tabele, grafy, mapy oraz inne narzędzia prezentacji informacji) zastosowane zostały w sposób jednolity oraz powodują, że raport jest czytelny i przejrzysty,

    - raport zawiera spis tabel, wykresów, map, itp. form wizualizacji badanych zjawisk (każda forma wizualizacji posiada tytuł, numerację oraz źródło opracowania),

    - raport końcowy został przygotowany w formacie *.DOC, *.DOCX,

    - pliki bitmapowe (schematy oraz wykresy) osadzone w tekście publikacji zostały dostarczone dodatkowo w plikach otwartych (umożliwiających edycję tych plików), np. w formacie *.xls, *.xlsx lub *.ai.,

    - mapy osadzone w tekście publikacji zostały dostarczone dodatkowo w plikach z rozszerzeniem *.gsm umożliwiających edycję za pomocą programu MapViewer,

    - strona tytułowa raportu jest opatrzona w logotyp zawierający: nazwę Fundusze Europejskie Program Regionalny, flagę Polski z dopiskiem Rzeczpospolita Polska, hasło reklamowe dla województwa warmińsko-mazurskiego „Zdrowe życie, czysty zysk” oraz flagę UE z dopiskiem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny oraz Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 – Pomoc Techniczna (zgodnie z przesłanym do Wykonawcy wzorem),

    - wersja raportu końcowego zamieszczona w aneksie przygotowana jest zgodnie z załącznikiem 2 Standardy dostępności dla polityki spójności 2014-2020 do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach Funduszy Unijnych na lata 2014-2020,

    - w sposób optymalny zaplanowana została objętość (maksymalnie 100 stron bez aneksów) raportu końcowego i streszczenia - przedstawienie wyników badania w sposób przystępny dla jego odbiorców,

    - streszczenie raportu w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodykę oraz wszystkie najważniejsze wyniki i rekomendacje wypływające z badania ewaluacyjnego,

    - zebrane w trakcie realizacji badania dane są wystarczające do przedstawienia wszystkich pożądanych wyników badania,

    - raport końcowy nie sprowadza się jedynie do zreferowania (streszczenia) uzyskanych danych i odpowiedzi respondentów, wykonawca w procesie wnioskowania stosuje triangulacje metod badawczych oraz źródeł danych,

    - przedstawione w raporcie wyniki stanowią odzwierciedlenie zebranych w badaniu danych,

    - w raporcie końcowym w sposób rzetelny przedstawione zostały wyniki badania, tzn. przedstawiona została analiza oraz interpretacja danych zebranych w ramach wszystkich zastosowanych metod badawczych (metod zbierania danych),

    - w raporcie końcowym w sposób wyczerpujący przedstawiono wszystkie pożądane wyniki badania oraz odpowiedzi na wszystkie postawione pytania ewaluacyjne,

    - sformułowane wnioski poparte zostały przedstawionymi wynikami badania,

    - sformułowane wnioski stanowią rezultat przeprowadzonej przez zespół badawczy analizy i interpretacji wyników badania oraz nie stanowią wyłącznie opinii poszczególnych respondentów badania,

    - w kontekście zebranych danych oraz zaprezentowanych wyników badania nie brakuje żadnego istotnego wniosku,

    - sformułowane w raporcie końcowym rekomendacje w sposób logiczny wynikają 
z wniosków,

    - sformułowane zostały rekomendacje do wszystkich istotnych wniosków,

    - rekomendacje zostały sformułowane w sposób precyzyjny oraz w formie pozwalającej na bezpośrednie operacyjne zastosowanie, tzn. konkretnie oraz szczegółowo przedstawione zostały możliwe do wykonania zadania służące realizacji rekomendacji,

    - wnioski i rekomendacje muszą zostać sformułowane zgodnie z wymogami zawartymi w Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020, ponadto muszą odnosić się do konkretnej części raportu, stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji (z podaniem numeru strony raportu, na której omówiono wniosek),

    - sposób wdrożenia rekomendacji (w szczególności rekomendacji operacyjnych) powinien zwierać dokładny opis, w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację, wskazywać jakie konkretne działania należy podjąć, w jakim horyzoncie czasowym oraz wskazywać ewentualne koszty tej zmiany,

    - zagadnienia etyczne zostały prawidłowo zastosowane tzn. raport końcowy zapewnił anonimowość respondentom biorącym udział w badaniu,

    - Wykonawca odniósł się do wszystkich, sformułowanych przez Zamawiającego, uwag do projektu raportu końcowego,

    - prezentacja multimedialna w sposób syntetyczny przedstawia cel badania, jego zakres, zastosowaną metodykę oraz wszystkie najważniejsze wyniki i rekomendacje wypływające z badania ewaluacyjnego,

    - raporty z przeprowadzonych badań ilościowych oraz wywiadów pogłębionych w sposób wyczerpujący przedstawiają i opisują zebrane w ramach poszczególnych metod dane,

Zamawiający dokona oceny raportu końcowego zgodnie z powyższymi wymaganiami (punkt 1 i 2) metodą „spełnia”, „nie spełnia”. Nie spełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować może stwierdzeniem nienależytego wykonania Zadania.

Projekt Raportu końcowego powinien spełniać wszystkie wymagania dotyczące realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega, że opracowania częściowe (nieuwzględnienie wyników badań ilościowych lub jakościowych), niedokończone lub niezredagowane nie będą przyjmowane.

Wszystkie produkty badania oraz czynności podejmowane w ramach badania muszą być zgodne ze standardami realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków UE, pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami stanowiącymi załącznik do Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

# Harmonogram realizacji badania

Realizacja badania będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem:

Etap I – Opracowanie raportu metodycznego (w terminie do 35 dni od dnia zawarcia umowy). Zadanie podzielone zostanie na następujące części:

- w terminie do 18 dni od dnia zawarcia umowy – opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu projektu raportu metodycznego,

    - w terminie do 28 dni od dnia zawarcia umowy – przekazanie Wykonawcy uwag do projektu raportu metodycznego. Uwagi zostaną przekazane drogą elektroniczną. Zamawiający zastrzega możliwość powołania ekspertów zewnętrznych do oceny i konsultacji raportu metodycznego. Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca zaprezentuje projekt raportu w formie prezentacji multimedialnej.

    - w terminie do 35 dni od dnia zawarcia umowy - opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu metodycznego. Na prośbę Zamawiającego raport metodyczny może zostać przedstawiony w formie prezentacji multimedialnej.

W terminie do 42 dni od dnia zawarcia umowy – podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego raportu metodycznego.

Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego raportu metodycznego, Wykonawca dostarczy raport metodyczny w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) w standardzie Microsoft Office (gotowej do druku, niewymagającej dodatkowych poprawek).

Etap II – Przeprowadzenie badań i przygotowanie raportu końcowego z realizacji badania wraz z tabelą rekomendacji (w terminie do 147 dni od dnia zawarcia Umowy). Zadanie podzielone zostanie na następujące części:

- w terminie do 126 dni od dnia zawarcia Umowy – opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu projektu raportu końcowego wraz z tabelą rekomendacji.

- w terminie do 140 dni od dnia zawarcia Umowy – przekazanie Wykonawcy uwag do projektu raportu końcowego wraz z tabelą rekomendacji.

- w terminie do 147 dni od dnia zawarcia Umowy – opracowanie i przekazanie drogą elektroniczną Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu końcowego wraz z tabelą rekomendacji (po uwzględnieniu uwag z panelu dyskusyjnego).

W terminie do 154 dni od dnia zawarcia umowy – podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego raportu końcowego z badania wraz z tabelą rekomendacji.

Całość prac Wykonawcy powinna zostać zakończona w terminie 147 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego raportu końcowego, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć raport końcowy w wersji elektronicznej (płyta CD/DVD) w standardzie Microsoft Office (gotowej do druku, niewymagającej dodatkowych poprawek).

We wszystkich Etapach badania Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w nie więcej niż 2 spotkaniach konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego, jeśli nastąpi taka potrzeba. Termin spotkań Zamawiający będzie ustalał w konsultacji z Wykonawcą. Udział w spotkaniach będzie się odbywał w ramach wynagrodzenia za poszczególne Etapy.

Wykonawca zaprezentuje wyniki realizacji badania (raport końcowy) na nie więcej niż dwóch spotkaniach i/lub konferencjach w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zakłada, że prezentacje wyników badania mogą odbyć się po upływie terminu realizacji umowy, jednak nie później niż do 30 czerwca 2021 roku. Wykonawca zobowiązuje się do prezentacji wyników badania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego w ramach wynagrodzenia, które otrzyma za wykonanie usługi.

# Finansowanie zamówienia

Realizacja zamówienia finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Załączniki do SOPZ:

- Wzór tabeli wdrażania rekomendacji.

Załącznik nr 1 do SOPZ. Wzór tabeli wdrażania rekomendacji

| Tabela wdrażania rekomendacji |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekomendacje horyzontalne - dotyczące realizacji polityki spójności, wykraczająca poza jeden program operacyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Treść wniosku (strona w raporcie) | Treść rekomendacji (strona w raporcie) | Adresat rekomendacji | Sposób wdrożenia | Termin wdrożenia (kwartał) | Klasa rekomendacji (rekomendacja horyzontalna) | Obszar tematyczny |
| Rekomendacje programowe – dotyczące tylko jednego PO |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Treść wniosku (strona w raporcie) | Treść rekomendacji (strona w raporcie) | Adresat rekomendacji | Sposób wdrożenia | Termin wdrożenia (kwartał) | Klasa rekomendacji (rekomendacja horyzontalna) | Obszar tematyczny |
| Rekomendacje pozasystemowe (zewnętrzne) – dotyczące instytucji lub obszarów zlokalizowanych poza systemem realizacji polityki spójności |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Treść wniosku (strona w raporcie) | Treść rekomendacji (strona w raporcie) | Adresat rekomendacji | Sposób wdrożenia | Termin wdrożenia (kwartał) | Klasa rekomendacji | Obszar tematyczny |

Wniosek – odniesienie do konkretnej części raportu stanowiącej uzasadnienie sformułowania danej rekomendacji z podaniem numeru strony, na której omówiono wniosek

Rekomendacja – sformułowana możliwe konkretnie i szczegółowo. W jasny sposób powinna wskazywać co należy zmienić, aby osiągnąć pożądany efekt. Należy zrezygnować z rekomendacji ogólnikowych, ponieważ takie rekomendacje często nie dają się wdrożyć lub też ocena ich faktycznego stanu wdrożenia jest niemożliwa;

Adresat rekomendacji – każdorazowo należy określić precyzyjnie adresata lub adresatów rekomendacji. Należy pamiętać, że ta sama instytucja może pełnić różne funkcje w ramach procesu realizacji polityki spójności. W takim wypadku należy uściślić adresata do poziomu umożliwiającego poprawną identyfikację

Sposób wdrożenia – opis w jaki sposób należy wdrożyć rekomendację. Powinien szczegółowo wskazywać jakie działania należy podjąć, w jakim horyzoncie czasowym oraz wskazywać ewentualne koszty tej zmiany.

Termin wdrożenia – powinien mieć formę daty dziennej odpowiadającej zakończeniu danego kwartału, czyli 31 marca, 30 czerwca, 30 września lub 31 grudnia danego roku;

Klasa rekomendacji – każdej rekomendacji należy przyznać jedną z następujących klas: rekomendacja horyzontalna, rekomendacja programowa, rekomendacja pozasystemowa (zewnętrzna). W ramach klas: horyzontalnej i programowej wyróżnia się podklasy:

i. rekomendacja operacyjna – dotyczy kwestii wdrożeniowych programu (-ów) oraz usprawnień w tym zakresie,

ii. rekomendacja strategiczna – dotyczy strategicznych kwestii w obszarze realizacji programu lub całej polityki spójności.

Obszar tematyczny – typ badania ze względu na obszar tematyczny, odpowiednio: metodologia badań ewaluacyjnych, polityki horyzontalne, system realizacji polityki spójności,

informacja i promocja, rozwój regionalny i lokalny, innowacyjność oraz badania i rozwój, społeczeństwo informacyjne, technologie informacyjno-komunikacyjne, przedsiębiorczość, energetyka, środowisko, transport, edukacja, kultura, turystyka i rekreacja, zdrowie, rynek pracy, włączenie społeczne, sprawność administracji.

Program operacyjny – którego dotyczy. Jeśli obejmuje więcej niż jeden program, należy wpisać kategorię „więcej niż jeden program”, lub „nie dotyczy” w przypadku rekomendacji pozasystemowych;

Instytucja zlecająca badanie - należy stosować jednolite nazewnictwo według terminologii instytucji.

Dokument zatwierdzony 12 lutego 2015 r. przez KE, notyfikowany 23 lutego 2015 r., przyjęty przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 24 marca 2015r. (Uchwała nr 16/150/15/V z późn. zm.)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

Bezpieczeństwo energetyczne - stan gospodarki  umożliwiający  pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne)

Okres trwałości projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowany przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się również z poprzednimi wersjami SZOOP.

Załączniki do raportów z realizacji Strategii: Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego, Wybrane informacje o programach pomocowych. Stan na 31.12.2017 roku oraz Informacja o stanie wdrażania funduszy europejskich 
w województwie warmińsko-mazurskim stan na 31.12.2017.

Załączniki do raportów z realizacji Strategii: Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego, Informacja 
o wykorzystaniu środków publicznych z programów wdrażanych w województwie warmińsko-mazurskim, Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2015 r w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego, Olsztyn, grudzień 2018 r.

Wykonawca ma obowiązek sprawdzać czy dokumenty zawarte w Desk Research nie zostały zaktualizowane. Wykonawca ma obowiązek śledzić zmiany oraz pracować na najbardziej aktualnych wersjach, które zostały wydane do dnia podpisania umowy. Dokumenty wydane po tym czasie nie muszą być zaktualizowane w raporcie końcowym.

Wykonawca przeprowadzi 6 wywiadów pogłębionych z beneficjentami IV osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 po jednym w ramach działań: 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, 4.5 Wysokosprawne wytwarzanie energii oraz poddziałań: 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, 4.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych i 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski)

Ogólna liczba unikalnych beneficjentów IV osi priorytetowej RPO WiM 2014-2020 wynosi 705. Tabela przedstawia liczbę niepowtarzających się beneficjentów na poziomie działań/poddziałań.

Fundacje, stowarzyszenia, związki stowarzyszeń, państwowe jednostki organizacyjne (nadleśnictwa), uczelnie, instytuty badawcze

Zgodnie z danymi z SL 2014 na 27 kwietnia 2020 r.